**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

# П Р И К А З

## 13.09.2017 № 496

Об утверждении Дорожной карты

организации и проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего

образования в городском округе – город Волжский

Волгоградской области в 2018 году

На основании приказа комитета образования и науки Волгоградской области от 04.08.2017 № 618 «Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 2018 году», в целях организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе – город Волжский Волгоградской области в 2018 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе – город Волжский Волгоградской области в 2018 году (далее Дорожная карта).
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
   1. Обеспечить обязательное выполнение мероприятий Дорожной карты.
   2. Довести информацию о Дорожной карте до всех лиц, задействованных в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе – город Волжский Волгоградской области в 2018 году.
   3. Руководителям городских методических объединений учителей-предметников обеспечить в рамках своей компетенции обязательное выполнение мероприятий, обозначенных в Дорожной карте.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Сафонову Т.В., заместителя начальника управления образования.

Начальник управления А.Н. Резников

С приказом ознакомлены:

Приложение к приказу

от 13.09.2017 № 496

ДОРОЖНАЯ КАРТА

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в городском округе – город Волжский Волгоградской области в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году** | | | |
| 1 | Освещение итогов проведения ГИА-11 в городском округе – город Волжский Волгоградской области в 2017 году в средствах массовой информации. | июнь-июль 2017 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А. |
| 2 | Составление аналитических отчетов по результатам ГИА-9 и ГИА-11. | июль-август 2017 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О. |
| 3 | Проведение анализа результатов ГИА в разрезе образовательных учреждений по всем предметам. | август-сентябрь 2017 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители общеобразовательных учреждений (далее руководители ОУ) |
| 4 | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по итогам ГИА-9 и ГИА-11. | сентябрь-октябрь 2017 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О. |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 1 | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем, среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА в дополнительные сроки. Проведение индивидуальных занятий и консультаций. | июль-сентябрь 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ |
| 2 | Мониторинг работы городских методических объединений учителей-предметников по совершенствованию преподавания учебных предметов. Корректировка планов работы на 2017/2018 учебный год, перспективного планирования на 2018/2019 учебный год. | сентябрь 2017 г.- март 2018 г. | Руководители ГМО |
| 3 | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в части преподавания отдельных учебных предметов в общеобразовательных учреждениях. | в течение учебного года | Руководители ОУ,  Руководители ГМО,  Руководители школьных методических объединений (далее руководители ШМО) |
| 4 | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося 9-х, 11 (12)-х классов по всем учебным предметам. | в течение учебного года | Руководители ОУ |
| 5 | Организация и проведение мероприятий («круглых столов», семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников, консультаций, видеоконсультаций) по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по все учебным предметам. | в течение учебного года | Руководители ОУ  Руководители ГМО  Руководители ШМО |
| 6 | Повышение профессионального мастерства учителей-предметников (курсы повышения квалификации, самообразование, дистанционное обучение). | в течение учебного года | Руководители ОУ  Руководители ГМО  Руководители ШМО |
| 7 | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ «ФИПИ» по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ГИА 2017 года. | сентябрь-декабрь 2017 г. | Руководители ГМО  Руководители ШМО |
| 8 | Участие в вебинарах по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение учебного года | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О. |
| 9 | Организация и проведение репетиционных экзаменов по обязательным предметам в рамках ГИА. Мониторинг результатов репетиционных экзаменов и принятие мер по устранению выявленных проблем. | декабрь 2017 г.  март 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ  Руководители ГМО |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| 1 | Подготовка нормативно-правовых документов управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:  1) для проведения ГИА-9, ГИА-11:  - о назначении состава лиц для проведения ГИА;  - о назначении ответственных лиц и соблюдение информационной безопасности при проведении ГИА;  2) для проведения ГИА-11 в 2018 году:  - о создании консультационного пункта;  - об организации подготовки к проведению ГИА;  - о проведении итогового сочинения (изложения), в том числе, в дополнительные сроки;  - об утверждении состава муниципальной предметной комиссии по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения), в том числе, в дополнительные сроки;  - об участии в тренировочных мероприятиях по отработке печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования ЭМ;  - о подготовке и проведении ГИА;  - о координаторах организации и функционирования системы видеонаблюдения при проведении ГИА и др.  Подготовка и представление в комитет образования и науки Волгоградской области информации для подготовки соответствующих приказов о:  - схеме проведения ЕГЭ (ГВЭ);  - составе руководителей ППЭ;  - технических специалистах ППЭ;  - организаторах в аудиториях, вне аудиторий;  - членов государственной экзаменационной комиссии;  - ассистентах, оказывающих техническую помощь обучающимся с ОВЗ;  - педагогах, входящих в состав региональных предметных комиссий, региональных конфликтных комиссий и др.  3) для проведения ГИА-9 в 2018 году:  - об организации ГИА-9 в 2018 году на ППЭ;  - об организации пункта проверки экзаменационных работ в 2018 году;  - о проведении государственного выпускного экзамена и др. | сентябрь 2017 г.  май-июнь 2018 г.  апрель 2018 г.  сентябрь 2017 г.  октябрь 2017 г.  ноябрь, декабрь 2017 г.,  январь 2018 г.  ноябрь, декабрь 2017 г.,  январь 2018 г.  февраль- май 2018 г.  май 2018 г.  апрель 2018 г.  март-май 2018 г.  май 2018 г.  май 2018 г.  май 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ |
| 2 | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации и проведения ГИА, а также информации в соответствии с п.16 Порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования, на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, официальных сайтах общеобразовательных учреждений. | в течение учебного года | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
| 1 | Организация и проведение обучения членов региональных предметных комиссий ГИА-9. | март-апрель 2018 г. | Сафонова Т.В.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ГМО |
| 2 | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками. | в течение года | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ГМО |
| 3 | Организация обучающих семинаров для работников ППЭ, задействованных при проведении ГИА:  - руководителей ППЭ;  - членов ГЭК;  - общественных наблюдателей,  - технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам;  - технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ с технологией печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ участников ГИА,  - организаторов в аудиториях, вне аудиторий. | февраль-май 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ  Руководители ППЭ |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА** | | | |
| 1 | Подготовка и проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительные сроки 2017 года. | август-сентябрь 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О. |
| 2 | Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 в дополнительные сроки 2017 года. | сентябрь-октябрь 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ |
| 3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году:  - выпускников общеобразовательных учреждений 2017/2018 учебного года;  - выпускников прошлых лет;  - обучающихся и выпускников образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования;  - лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;  - участников итогового сочинения (изложения). | октябрь-ноябрь 2017 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ |
| 4 | Организация своевременного формирования и ведения региональной информационной системы (далее РИС):  - об общеобразовательных учреждениях;  - о ППЭ;  - об участниках проведения итогового сочинения (изложения);  - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов;  - о форме ГИА;  - о персонале ППЭ. | октябрь 2017 г.  октябрь 2017 г.  до 24 ноября 2017 г.  до 05 февраля 2018 г. –  ГИА-11;  до 05 марта 2018 г. – ОГЭ  до 09 марта 2018 г. – досрочный этап;  до 15 мая 2018 г. – основной этап | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ |
| 5 | Регистрация участников итогового сочинения (изложения). | сентябрь-ноябрь 2017 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Руководители ОУ |
| 6 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  - утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение);  - утверждение мест проведения и проверки итогового сочинения (изложения);  - разработка инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для членов муниципальных предметных комиссий, руководителей общеобразовательных учреждений, членов комиссий общеобразовательных учреждений, участников итогового сочинения (изложения). | октябрь – ноябрь 2017 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Руководитель ГМО учителей-предметников по русскому языку |
| 7 | Определение мест регистрации на сдачу ГИА-11. | ноябрь 2017 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Руководители ОУ |
| 8 | Регистрация участников ГИА в 2018 году. | до 01 февраля 2018 г – ГИА-11;  до 01 марта 2018 г. – ГИА-9 | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ |
| 9 | Организация работы по:  - по определению ППЭ;  - формированию списков руководителей ППЭ;  - формировании списков организаторов ППЭ, технических специалистов. | сентябрь-октябрь 2017 г.  январь-март 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ |
| 10 | Организация обеспечения образовательных учреждений информационными материалами (брошюрами, листовками и др.) для работы с родителями обучающихся по вопросам подготовки и проведения ГИА. | октябрь 2017 г. – май 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ |
| 11 | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников. | в течение учебного года | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ |
| 12 | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками ГИА (обучающимися и выпускниками образовательных учреждений, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11, в том числе при консультационном пункте. | в течение учебного года | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ |
| 13 | Организация выполнения обучающимися 9-х, 11 (12) –х классов тренировочных работ в формате КИМ 2018 года. | январь-апрель 2018 г. | Руководители ОУ |
| 14 | Проведение рабочих совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений, заместителями директоров по учебно-воспитательной работе общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки и проведения ГИА. | в течение учебного года | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О. |
| 15 | Координация работы с учреждениями среднего профессионального образования по подготовке участников к ГИА-11. | в течение учебного года | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А. |
| 16 | Участие в вебинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА. | в течение учебного года | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Работники ППЭ |
| 17 | Анализ работы общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ГИА в 2018 году | апрель 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ |
| 18 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года с ОВЗ, выпускников прошлых лет с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2018 году. | апрель-май 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Шматкова Л.В.  Руководители ОУ |
| 19 | Обеспечение учета, хранения, выдачи ЭМ с соблюдением требований информационной безопасности. | в течение учебного года | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О. |
| 20 | Организация взаимодействия с городскими службами при проведении ГИА в 2018 году:  - УВД;  - прокуратурой;  - главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Волгоградской области;  - лечебно-профилактическими учреждениями;  - МУП «Водоканал»;  - МКП «ВМЭС»;  - КЖД;  - интернет-провайдерами;  - ОАО «Ростелеком». | май 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О. |
| 21 | Проведение мероприятий по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме on-line. Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | сентябрь 2017 г.  январь-июнь 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Руководители ОУ |
| 22 | Проверка готовности ППЭ. | сентябрь 2017 г.  май 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ |
| 23 | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ. | сентябрь 2017 г.  май 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Руководители ОУ |
| 24 | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов ГИА-9 для проверки с соблюдением требований информационной безопасности. | сентябрь 2017 г.  май-июнь 2018 г. | Губанихина С.С.  Корнева Л.О. |
| 25 | Формирование института общественных наблюдателей для поведения ГИА:  - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА;  - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за поведением ГИА, и предоставление в комитет образования и науки Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей;  - обучение общественных наблюдателей;  - выдача удостоверений общественных наблюдателей. | ноябрь-май 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А. Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
| 1 | Организация взаимодействия со СМИ по вопросам организации и проведения ГИА (пресс-конференции, тематические интервью, публикация материалов). | в течение учебного года | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О. |
| 2 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) с Порядком проведения ГИА через:  - информационные письма;  - информационные плакаты;  - родительские собрания;  - классные часы, инструктажи;  - СМИ. | сентябрь 2017 г.-  сентябрь 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ |
| 3 | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах (порталах):  - официальном сайте городского округа – город Волжский Волгоградской области;  - общеобразовательных учреждений. | в течение учебного года | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ |
| 4 | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах общеобразовательных учреждений. | декабрь 2017 г. - май 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ |
| 5 | Организация работы телефона «горячей линии». | сентябрь 2017 г.-  сентябрь 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О. |
| 6 | Организация работы консультационного пункта для выпускников прошлых лет. | сентябрь 2017 г. - июнь 2018 г. | Руководитель  МОУ СШ № 27 |
| 7 | Организация и проведение Единого информационного дня по вопросам ГИА-11. | 16 февраля 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Руководители ОУ |
| 8 | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА. | в течение учебного года | Руководители ОУ |
| 9 | Ознакомление участников ГИА с:  - полученными результатами ГИА;  - решениями ГЭК и председателя ГЭК;  - решениями конфликтных комиссий. | сентябрь 2017 г.  в период проведения ГИА | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О.  Руководители ОУ |
| 10 | Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получившими на ГИА-11 высокие результаты. | в течение учебного года | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Руководители ОУ |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | |
| 1 | Осуществление контроля за организацией работы общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ГИА. | январь-июнь 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О. |
| 2 | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям. | сентябрь 2017 г.  апрель-сентябрь 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О. |
| 3 | Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА. | в течение учебного года | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О. |
| 4 | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА. | в период проведения ГИА | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О. |
| 5 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА. | в течение учебного года | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О. |
| 6 | Контроль за оформлением документации по окончании ГИА. | июнь-июль 2018 г. | Сафонова Т.В.  Пряхина И.А.  Муканалиева К.А.  Губанихина С.С.  Корнева Л.О. |